***«УТВЕРЖДАЮ»***

 ***Председатель Комитета по подготовке***

 ***празднования 60-летия формирования***

1. ***дивизии ПЛ Северного флота***

 ***вице-адмирал: п/п Г.И. Полюхович***

 *«26» января 2020 года.*

**П Л А Н подготовки к празднованию 60-летия образования 3 дивизии подводных лодок Северного флота**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№№**п/п* | *Мероприятие* | *Исполнитель*  | *Срок исполнения* | *Отметка об исполнении* |
| *1* | *Подготовить текст информационных сообщений:- о предстоящем праздновании 60-летия со дня формирования 3 дивизии подводных лодок СФ.* *- об источниках финансирования мероприятий по подготовке и празднованию 60-леьия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ и формировании «Денежного фонда Комитета».**- о добровольном и обязательном участии ветеранов дивизии в финансировании мероприятий по подготовке и праздновании 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ, порядке перечисления финансовых средств в Денежный фонд Комитета.* | *Тесленко А.П.**Крамарчук А.П.**Тесленко А.П.**Брагин Н.А.**Тесленко А.П.**Брагин Н.А.* | *Март-2020**Март-2020**Апрель 2020* | *Выполнено**выполнено**выполнено* |
| *2* | *Утвержденные на заседании Комитета по подготовке и празднованию 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ тексты информационных сообщений разместить на сайте дивизии.* | *Токарев В.В.* | *По готовности текстов* | *Выполнено* |
| *3* | *Разработать и ввести в действие «Положение о денежном фонде Комитета по подготовке и празднованию 60-летия со дня образования 3 дивизии ПЛ СФ».* | *Тесленко А.П.**Брагин Н.А.* | *Март-2020* | *Не выполнено* |
|  *4* | *Подготовить согласованный с ветеранами подводных лодок и экипажей список старших для координации работы с экипажами дивизии.* | *Цомая В.Б.* | *Март-2020* | *Выполнено кроме369: 173:147* |
| *5* | *Со старшими из числа ветеранов подводных лодок и экипажей провести совещание по организации работы на подводных лодках и в экипажах по подготовке празднования 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ* | *Тесленко А.П.**Полюхович Г.И.* | *13 марта 2021* |  |
| *6* | *Подготовить и разместить на сайте дивизии список лиц, кто может быть участником торжественной встречи и банкета в честь 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ.* | *Тесленко А.П.**Цомая В.Б.* | *Апрель-2020* | *выполнено* |
| *7* | *Установить размер денежного взноса участника торжественной встречи и банкета* | *Тесленко А.П.**Брагин Н.А.* | *Декабрь 2020* | *Предварительно установлен* |
| *8* | *Утвердить состав комплекта с атрибутикой Общества участнику торжественной встречи ветеранов 3 дивизии и заказать 100 комплектов назначить ответственных за исполнение и приобретение предметов юбилейного набора**1) Памятной Плакетки*  *2)Юбилейного календаря на 2022 год* *3) Шлюпочного флага с символикой 3 ДиПЛ на фоне флага ВМФ СССР* *4) Бейсболки и футболки с символикой 3 ДиПЛ* *5)заколки 3 дельфина*  | *Полюхович Г.И.,* *Тесленко А.П.**Токарев В.В.**Брагин Н.А.* | *март –апрель 2021* |  |
| *9* | *Подготовить и утвердить список гостей торжественной встречи ветеранов дивизии в честь ее 60-летия.* | *Полюхович Г.И.**Тесленко А.П.* | *Апрель-**сентябрь 2021* |  |
| *10* | *Подготовить и утвердить*  *согласованный с экипажами дивизии список приглашаемых на торжественную встречу и банкет вдов ветеранов дивизии. Предложить экипажам дивизии произвести финансирование приглашаемых на встречу вдов ветеранов экипажа.*  | *Полюхович Г.И.**Тесленко А.П.* | *Апрель 2021* |  |
| *11* | *Изучить возможность создания короткометражного фильма о 60-летней истории 3 дивизии подводных лодок Северного флота* | *Мамайкин В.П.**Тесленко А.П.**Полюхович Г.И.* | *Март-апрель 2020* | *Снято с повестки* |
| *12* | *Подготовить сценарий фильма о 60-летней истории 3 дивизии ПЛ СФ. На экипажах подводных лодок дивизии организовать сбор материалов для создания фильма о дивизии* | *Полюхович Г.И.**Тесленко А.П.**Крамарчук А.П.* | *Март 2021* | *Снято с повестки* |
| *13* | *С руководством ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова» решить вопрос проведения торжественной встречи ветеранов дивизии, посвященной 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ в Зале революции бывшего ВВМУ имени М.В. Фрунзе.* | *Полюхович Г.И.* | *Предварительно –декабрь 2020**Окончательно апрель 2021* |  |
| *14* | *Согласовать с руководством филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (бывшее ВВМУ имени М.В. Фрунзе) мероприятия, которые планируется провести в Зале революции училища, в том числе с участием торжественной части встречи самодеятельности училища.* | *Полюхович Г.И.* | *Сентябрь 2021* |  |
| *15* | *Подготовить Генеральный План и Плановую таблицу проведения торжественной части встречи ветеранов дивизии.*  | *Тесленко А.П.* | *Май 2021* |  |
| *16* | *Подготовить сценарий представления Экипажей и их членов на торжественном собрании согласованный с руководителем самодеятельности училища*  | *Цомая В.Б.**Крамарчук А.П.**Старшие Экипажей* |  |  |
| *17* | *Пригласить для участия в праздновании 60-летия со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ вокальный ансамбль «Морская душа» (г. Северодвинск). Согласоватьс ансамблем условия участия, в том числе участие в торжественной части встречи* | *Красев Н.А* | *Январь2021* |  |
| *18* | *Определить необходимое количество копий DVD диска с песнями о моряках и о море в исполнении ансамбля «Морская душа», записанного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сделать предварительный расчет исполнения необходимого количества копий диска.* | *Красев Н.А.* | *Май 2021* |  |
| *19* | *Посетить 3-4 возможных места проведения банкета. Оценить соответствие предлагаемых и требуемых условий для проведения банкета,(размеры помещений, их вместимость, удобство размещения) а также наличие аппаратуры, необходимой для участия ансамбля «Морская душа». Провести предварительный расчет и состав банкетного меню.*  | *Цомая В.Б.**Брагин Н.А.**Токарев В.В.* | *Май 2021* |  |
| *20* | *Подготовить сценарий проведения банкета с участием ансамбля «Морская душа»* | *Цомая В.Б.**Токарев В.В.* | *15.09. 2021* |  |
| *21* | *Подготовить 2-3 варианта организованного переезда ветеранов от места проведения торжественной встречи к месту проведения банкета. По утвержденному варианту произвести заказ автобусов, и предварительный расчет затрат на переезд ветеранов.* | *Фарвазов М.Ф.* | *Сентябрь 2021* |  |
| *22* | *По информации экипажей подводных лодок подготовить ходатайство о награждении Главнокомандующим ВМФ РФ офицеров, мичманов, старшин и матросов дивизии медалями: «За службу в подводных силах» и «За морские заслуги в Арктике».* | *Цомая В.Б.**Тесленко А.П.* | *Декабрь 2020* | *Выполнено* |
| *23* | *По информации экипажей подводных лодок подготовить список женщин-жен офицеров и мичманов дивизии для вручения знака «Жена подводника»* | *Турчинский С.Ф.**Старшие экипажей.* | *Апрель 2021* |  |
| *24* | *Изучить вопрос возможности фото и видеосъемки празднования 60-летия дивизии с последующим созданием видеофильма об этом мероприятии. Оценить возможные финансовые расходы.* | *Тесленко А.П.**Крамарчук А.П.* | *Май 2021* |  |
| *25* | *Завершить наполнение всех разделов сайта дивизии недостающей информацией различного характера.* | *Токарев В.В.**Крамарчук А.П.* | *Май 2021* |  |
| *26* | *Подготовить предложения по оповещению иногородних ветеранов дивизии о предстоящем праздновании 60-летия со дня формирования дивизии; условиях участия в праздновании и предварительном размере финансовых затрат на мероприятие.* | *Крамарчук А.П.**Токарев В.В.**Турчинский С.Ф.* | *Май 2020* | *Выполняется* |
| *27* | *Выявить ветеранов, которые из-за болезни, ограничения передвижения и иным причинам не могут быть участниками встречи и принять участие в праздновании 60-летия дивизии. Иногородним ветеранам направить поздравление с юбилеем; ветеранов, проживающих в Санкт-Петербурге и ближайшем пригороде – посетить и поздравить с юбилеем.* | *Цомая В.Б.**Турчинский С.Ф.* | *Сентябрь**2021* |  |
| *28* | *Подготовить образцы бланков пригласительных билетов участников встречи ветеранов, посвященной 60-летию со дня формирования 3 дивизии ПЛ СФ (для ветеранов дивизии и членов семей; для гостей встречи; для вдов ветеранов дивизии.* | *Токарев В.В.* | *Май 2021* |  |
| *29* | *Организовать и провести регистрацию участников торжественной встречи ветеранов дивизии и приглашенных лиц.* | *Красев Н.А.* | *23.10.21* |  |
| *30* | *Обеспечение регистрации участников встречи ветеранов 3 дивизии и приглашенных лиц необходимыми материальными и финансовыми средствами* | *Фарвазов М.Ф.**Брагин Н.А.* | *23.10.21* |  |
| *31* | *Уточнить цены на атрибутику из расчета 100 комплектов в утвержденном ранее количестве и без плакетки, футболки, белой бейсболки* | *Токарев В.В.* | *15.03.21* |  |
| *32* | *Проработать вопрос изготовления медалей «За службу в подводных силах»* | *Цомая В.Б.**Турчинский С.Ф.* | *15.03.21* |  |
| *33* | *Собрать старших экипажей:* *Тема «Вдовы, представление на медали ЗА службу в подводных силах» «За морские заслуги в Арктике»* | *Полюхович Г.И.**Тесленко А.П.* | *06.03.21* |  |
| *34* | *Разработать сценарий проведения Банкета и размещения по столам участников и гостей* | *Цомая В.Б. Турчинский С.Ф.* *Токарев В.В.**Брагин Н.А.*  | *30.08.21* |  |
| *35* | *Пригласить Прессу (средства массовой информации) для освещения торжественного собрания 23.10.21* | *Тесленко А.П.* | *30.09.21* |  |
| *36* | *Решить вопрос с видео-фото съемкой Юбилея* | *Тесленко А.П.**Пахомов И.И.* | *13.03.21* |  |
| *37* | *Спланировать и провести культурную программу второго дня юбилея 24.10.2021* | *Турчинский С.Ф.**Фарвазов М.Ф.* | *15.09.21* |  |

*Заместитель Председателя Комитета*

*по подготовке проведению юбилейных мероприятий*

 *Капитан 1 ранга п/п А.П.Тесленко*

Члены Комитета *по подготовке проведению юбилейных мероприятий:*

*Цомая В.Б. Крамарчук А.П. Турчинский С.Ф.*

*Брагин Н.А. Красев Н.А. Пахомов И.И.*

*Колосов В.А. Токакрев В.В. Фарвазов М.Ф.*

*Воробьев А.Ю. Мамайкин В.П.*